## 工程請款單
工程請款單（估驗計價）
工程款、保留款、追加減帳一併處理｜範本 by 恆遠數位科技 / 秒發報價 Pro
工程名稱 |  |  |  | 請款單號
業主（甲方） |  |  |  | 開立日期
承攬人（乙方） |  |  |  | 本期為第 | 期估驗計價
統一編號 |  |  |  | 合約工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日
合約編號 / 日期 |  |  |  | 付款條件 | 估驗 90%＋保留 10%
一、本期估驗計價明細
# | 項目名稱 | 規格 / 說明 | 單位 | 合約數量 | 單價 | 合約金額 | 累計完成金額
1 | 放樣與整地 | 含測量、放樣 | 式 | 1 | 35000
2 | RC 結構體工程 | 一樓至三樓樓板 | 平方公尺 | 320 | 4800
3 | 外牆磁磚貼附 | 含底粉與美縫 | 平方公尺 | 180 | 2200
4 | 水電粗配 | 含穿管、配線、檢測 | 式 | 1 | 185000
5 | 鋁窗安裝 |  | 樘 | 24 | 8500
合計
二、本期追加減帳（Change Order）
# | 變更單號 / 日期 | 變更原因 | 項目調整 | 數量差異 | 金額 | 業主簽認 | 備註
1 | CO-001 / 10/02 | 業主要求地坪升級為拋光石英磚 | + | + 48 平方公尺 | 72000 | ✓
2 | CO-002 / 10/15 | 原設計外牆磁磚部分面積改為塗料 | - | - 32 平方公尺 | -70400 | ✓
追加減帳合計
三、保留款與本期請款結算
1 | 本期估驗完成金額（累計完成 － 上期累計） |  | 元 | 即「本期應結金額」，不含保留
2 | 加：本期追加減帳 |  | 元 | 追加為正、減帳為負，業主需簽認
3 | 小計 A（本期估驗 + 追加減帳） |  | 元 | 為下方保留計算的基礎
4 | 減：保留款（A × 10%） |  | 元 | 合約未明訂一律以 10% 預設
5 | 本期可請款金額（A － 保留款） |  | 元 | 業主本期應付
6 | 加：營業稅 5% |  | 元 | 若合約為外加稅額
7 | 本期請款合計（含稅） |  | 元 | 匯入乙方帳戶
8 | 累計已請款（上期以前） | 0 | 元 | 首次請款填 0
9 | 累計保留款餘額 |  | 元 | 完工驗收後退還
四、業主確認與付款帳戶
業主（甲方）確認 | 簽章：______________________ 日期：____年__月__日
工地主任 / 監造單位簽認 | 簽章：______________________ 日期：____年__月__日
承攬人（乙方）請款人 | 簽章：______________________ 日期：____年__月__日
付款帳戶 | 銀行：______________ 戶名：______________ 帳號：______________
備註 | 本單據一式三聯，業主、監造、承攬人各留存一份；逾期付款依合約條款計息。

## 欄位說明
工程請款單欄位說明（照這份填不會寫錯）
欄位 | 必填 | 怎麼填 / 常見錯誤
請款單號 | 是 | 建議 YYYYMMDD + 序號，例 20261028-001；跨期請款時每期一單。
本期為第 N 期估驗 | 是 | 估驗計價不是任意時間請款，是合約約定的「每月 / 每階段」辦理；跳期要在備註說明。
合約金額 | 是 | 合約總價，不含追加減帳；追加減帳另外列、不要併入。
累計完成金額 | 是 | 從動工到本期為止、經監造單位簽認的完成度；每項獨立評估，不等於時間比。
本期估驗完成金額 | 是 | 累計完成金額減去上一期累計；首次請款等於本期累計。
追加減帳（Change Order） | 選 | 業主要求變更或減項、合約未訂規格之項目；每筆附變更單號與業主簽認日期。
保留款比例 | 是 | 合約未明訂一律以 10% 預設；工程全部驗收合格後退還，公共工程可依採購法 §101 另約定。
本期可請款金額 | 是 | 小計 A（本期估驗 + 追加減帳）扣掉保留款。
營業稅 | 是 | 合約未明訂一律外加 5%；內含稅額要在合約與請款單同時註明。
累計已請款 | 是 | 上期以前累計，首次請款填 0；跨期錯填會造成重複請款。
付款帳戶 | 是 | 乙方匯款帳戶；若與合約約定不同需另出切結或變更協議。
簽認 | 是 | 三方簽章：業主、監造單位、承攬人；缺簽的請款單業主可退件、重跑一週。
來源：恆遠數位科技｜秒發報價 Pro 工程業範本（foreverwebs.com/products/quote）