## 怎麼用
企業 AI 導入就緒度評估表
這份表要回答的問題只有一個：你的公司現在該不該開始導入 AI，如果該，第一個該動哪裡。
建議順序：
1. 先填「就緒度自評」。六個構面各給 0 到 3 分，最後一列會自動加總。
2. 帶著分數看「切入點排序」，把公司的重複性流程一列一列填進去，算出優先分數。
3. 抓預算前先看「預算對照」，確認你想要的東西落在哪一個級距。
4. 找廠商之前，把「廠商必問八題」印出來帶去。
三個常見發現：
・分數低的公司多半不是缺 AI，是缺流程文件。沒有 SOP 的流程，AI 接進去只會更亂。
・大家想先做的是客服，但實際投報最快的常常是報價與文件整理。
・預算抓不出來，多半是因為沒有先定義「成功長什麼樣子」。第 3 頁的驗收欄位就是在補這一塊。
完整說明：https://foreverwebs.com/blog/enterprise-ai-adoption-guide-2026

## 就緒度自評
第一步：先確認公司到底準備好了沒有
構面 | 評分問題 | 3 分長什麼樣子 | 你的分數
資料 | 關鍵資料是否已數位化、集中、可被程式讀取？ | 主要資料都在系統裡，能用 API 或匯出取得
流程 | 要交給 AI 的流程有沒有寫下來的 SOP？ | 有文件、有負責人、有例外處理規則
人 | 有沒有一個說得動老闆、也懂現場的內部窗口？ | 有專責窗口，且每週能撥出固定時間
預算 | 是否已經有一筆不需要每次重新爭取的預算？ | 年度預算已編列，且含上線後的維運費
權限 | 誰能看什麼資料，規則講得清楚嗎？ | 有分級、有稽核紀錄、離職會回收
驗收 | 說得出「做成功」的量化標準嗎？ | 有基準值、有目標值、有量測方法
合計 | 六項加總（滿分 18） | 13 分以上：可以開始；7 到 12：先補洞；6 以下：先別花錢
0 分 = 完全沒有；1 分 = 有講過但沒落實；2 分 = 部分做到；3 分 = 完整做到。
六項裡只要「資料」或「流程」拿 0 分，先補這兩項再談導入，不然預算會燒在整理資料上。

## 切入點排序
第二步：把流程一列一列填進去，讓排序自己浮出來
流程名稱 | 每月耗時（小時） | 錯誤成本（高中低） | 規則明確度（高中低） | 資料是否數位化 | 優先分數
（範例）客戶詢價回報價 | 30 | 中 | 高 | 是 | 高
（範例）合約與文件歸檔 | 20 | 低 | 高 | 部分 | 中
（範例）客服重複問題回覆 | 40 | 中 | 中 | 是 | 高
優先分數的判斷法：耗時多、規則明確、資料已數位化 → 高。三者缺一 → 中。缺兩項以上 → 低，先別碰。
先做「高」的那一條就好。同時開三條線是失敗率最高的做法。

## 預算對照
第三步：先確認你想要的東西落在哪一格
預算級距 | 這個價位買得到什麼 | 通常需要多久 | 驗收標準怎麼寫
30 萬上下 | 單一流程自動化，接一到兩個現有系統，不含大規模資料清理 | 6 到 10 週 | 指定流程的人工工時下降幅度，例如每單 40 分鐘降到 10 分鐘以內
100 萬上下 | 跨部門流程，含資料整併、權限分級與後台管理介面 | 3 到 5 個月 | 流程總週期天數、錯誤率、以及可稽核的操作紀錄完整度
300 萬以上 | 多系統整合、自建知識庫、長期迭代與內部訓練 | 6 個月以上 | 分階段里程碑驗收，每階段各自有量化指標，不要一次性驗收
這三個級距是台灣中小企業客製化專案的常見區間，實際報價會因系統現況與資料狀態浮動。
看到遠低於這些數字的報價，先問清楚「不含什麼」。落差通常藏在資料清理與上線後維運。

## 廠商必問八題
第四步：開會前印出來帶去
# | 問題 | 好答案聽起來像 | 對方的回答
1 | 這個專案你們預計用什麼模型或技術，為什麼是它？ | 講得出取捨理由，也講得出替代方案
2 | 我們的資料會被送到哪裡？會不會用於訓練？ | 明確講出資料流向，並寫進合約
3 | 上線後模型或 API 漲價，成本由誰吸收？ | 有明確的成本轉嫁條款
4 | 驗收標準怎麼訂？沒達標怎麼辦？ | 有量化指標與未達標的處理方式
5 | 程式碼、金鑰、資料庫的最終擁有權在誰的帳號？ | 全部在客戶自己的帳號底下
6 | 上線之後的維運怎麼算？包含哪些、不含哪些？ | 有列表，也講得出不含什麼
7 | 如果中途要停，已完成的部分我拿得走嗎？ | 有交付物清單與中止條款
8 | 這個專案誰會實際動手？是同一批人嗎？ | 說得出名字與角色，不是「我們團隊」
第 5 題與第 7 題最常被跳過，也最常在拆夥的時候變成災難。
八題裡有三題答不出來，就先不要簽。

## 關於恆遠
覺得這份有用？
我們是恆遠數位科技，日常就在做這類事。如果你有以下需求，歡迎直接找我們聊聊：
▸ 想把流程自動化／接進系統 → 客製化系統開發
https://foreverwebs.com/services/customize-web
▸ 想導入 AI 解掉重複性工作 → AI 系統開發
https://foreverwebs.com/services/ai-consult
▸ 想用軟體取代手工報價單 → 秒發報價
https://foreverwebs.com/services/quote-management
或直接聯絡：support@foreverwebs.com ／ LINE @929bpbpy
— 恆遠數位科技