## 一般請款單
請 款 單
黃底欄位請換成你自己的資料；灰底欄位有公式，會自動計算。
請款方（你） | OO 設計工作室 | 請款單號 | INV-2026-10-001
統一編號 | 12345678 | 請款日期 | 2026/10/08
聯絡人／電話 | 王小明 0912-345-678 | 付款期限 | 2026/10/31
客戶名稱 | OO 股份有限公司 | 對應報價單號 | Q-2026-09-015
客戶統編 | 87654321 | 專案名稱 | 官網改版第二期
項次 | 請款項目／工作內容 | 數量 | 單位 | 單價（未稅） | 金額（未稅）
1 | 首頁與內頁視覺設計 | 1 | 式 | 60000
2 | 前端切版（RWD） | 8 | 頁 | 4500
3 | 後台內容管理功能 | 1 | 式 | 35000
4
5
小計（未稅）
營業稅 5%
本案總額（含稅）
已收訂金／前期款（含稅） |  |  |  |  | 50000
本期應付金額（含稅）
匯款資訊 | OO 銀行 OO 分行（代碼 000）帳號 0000-000-000000 戶名：OO 設計工作室
付款條件 | 請於付款期限前匯款，匯款後請告知帳號末五碼。逾期依民法第 233 條按年息 5% 計算遲延利息（雙方另有約定者從其約定）。
發票說明 | 收到款項後開立統一發票（或：本單隨附發票號碼 ____ ）。
驗收依據 | 本期請款項目已於 2026/10/05 經客戶確認驗收（附驗收紀錄或簽回報價單）。
請款方簽章： |  |  | 客戶確認簽章：

## 工程估驗請款單
工 程 估 驗 請 款 單
按完成比例請款：本期估驗金額＝契約金額 ×（累計完成% − 前期累計完成%）。保留款比例依合約約定，範例用 5%。
工程名稱 | OO 辦公室裝修工程 |  |  |  | 估驗期別 |  | 第 2 期
業主 | OO 股份有限公司 |  |  |  | 估驗截止日 |  | 2026/09/30
承攬人 | OO 工程行（統編 12345678） |  |  |  | 契約總價（未稅） |  | 1200000
項次 | 工項 | 契約數量 | 單位 | 單價 | 契約金額 | 前期累計% | 本期累計% | 本期完成% | 本期估驗金額
1 | 拆除與清運 | 1 | 式 | 80000 |  | 100% | 100%
2 | 水電配管配線 | 1 | 式 | 320000 |  | 40% | 80%
3 | 輕隔間與天花板 | 260 | 平方公尺 | 1500 |  | 20% | 70%
4 | 油漆粉刷 | 1 | 式 | 150000 |  | 0% | 30%
5 | 木作與櫃體 | 1 | 式 | 260000 |  | 0% | 20%
本期估驗金額合計（未稅）
保留款比例 | [8 empty] | 5%
本期扣保留款
本期請款金額（未稅）
營業稅 5%
本期請款金額（含稅）
附件：本期完成數量計算表、現場照片、監造或業主簽認的估驗紀錄。保留款於驗收合格（或保固期滿）後依合約退還。

## 使用說明
怎麼用這份範本
1. 黃底欄位換成你的資料，灰底欄位是公式，不要手動覆蓋。
2. 請款單號建議用「前綴-年份-月份-流水號」，例如 INV-2026-10-001，跟報價單號對得起來。
3. 一定要寫付款期限與匯款資訊。沒寫期限，對方的付款流程就沒有起跑點。
4. 有收訂金或前期款，要在「已收訂金」那格扣掉，避免客戶以為你重複請款。
5. 工程請款用第二個工作表：依完成比例估驗，再扣保留款。保留款比例照你的合約填。
6. 請款單不能取代統一發票。有營業登記、使用統一發票的營業人，收款或依合約應收時仍要開發票。
────────────────────────────
覺得這份有用？我們是恆遠數位科技，日常就在做這類事。如果你有以下需求，歡迎直接找我們聊聊：
▸ 想用軟體取代手工報價單與請款單 → 秒發報價
https://foreverwebs.com/services/quote-management
▸ 想把報價、請款、收款接進公司既有系統 → 客製化系統開發
https://foreverwebs.com/services/customize-web
▸ 想導入 AI 解掉重複性工作 → AI 系統開發
https://foreverwebs.com/services/ai-consult
或直接聯絡：support@foreverwebs.com ／ LINE @929bpbpy
恆遠數位科技 · 自由揚 / Account Director
────────────────────────────